附件

宜宾市精品文艺创作扶持项目申请书

（重点文艺创作项目）

| 项目名称 | 《家国情怀》——南溪区裴石镇巴蜀家风文化传承示范基地建设纪实 |  | 项目类别 |  | 微电影 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报单位（人） | 宜宾学院美术与艺术设计学院 |  | 创作人 |  | 杨剑涛、刘康、 向娟、杜宇 |
| 地址 | 宜宾市敬业路146号 |  | 联系电话 |  | 13684166785（刘康） |
| 项目总金额 | 十万三千元 |  | 申请扶持金额 |  | 六万八千元 |
| 拟冲击奖项 | 四川省政府部门组织的精品文艺作品比赛 |  |  |  |  |
| 项目简介 | - 影视片名 《家国情怀》 ——南溪区裴石镇巴蜀家风文化传承示范基地建设纪实 - 影片背景与意义 党的十八大以来，习近平总书记指出，“家风是一个家庭的精神内核，也是一个社会的价值缩影。良好家风和家庭美德正是社会主义核心价值观在现实生活中的直观体现，家风好坏，事关党风、社风、民风”。 为深入贯彻落实习近平总书记关于家规家风建设系列重要讲话精神，中共四川省纪委机关、中共四川省委宣传部、四川省精神文明建设办公室联合印发《四川省“传家风、立家规、树新风”活动方案》的通知（川纪综[2016]201号），在全省范围内看展了家风文化大起底、大宣讲、大弘扬，涌现出一批优秀的巴蜀家风。由四川省社科院历史研究所与南溪区纪委、裴石镇政府联合打造的“巴蜀家风传承示范基地”，是省首家以家风传承为主题省级家风基地，必将成为引领全省家风建设的重要的场地。 本片将以纪实手法展现巴蜀家风文化的形成、传承和发扬进程，以及宜宾市、南溪区、裴石镇以及社会各界人士在推动 “四川省巴蜀家风传承示范基地”的建设过程和取得的各项成果，以此宣扬中国优秀传统文化，扩大基地社会影响，形塑南溪“仙源好家风”城市文化品牌。 3、影片主题 宜宾学院美术与艺术设计学院数码媒体工作室与成都完美动力科技有限公司计划以宜宾市南溪区裴石镇巴蜀家风文化建设为切入点联合拍摄一部微电影宣传片。拟拍摄的短片主题为： 家训家规凝民心，家风民风塑国风。 家庭是国家的细胞，家风、国风直接关系家运国运。在当前全国人民万众一心向着全面实现小康社会进发的新的历史时期，优良家风的重塑能从家这个国的最小单位出发，提升人的自检、自省、自我提升。家风传承示范基地建设的过程产生的成果与影响和后续将发挥的辐射带动作用，在淳朴民风、稳定社会、净化政风、纯洁党风、提振整个社会道德水准、精神风貌等方面都将发挥重要的作用。 宜宾市、南溪区以及裴石镇党委政府为践行党的十九大精神，弘扬民族文化自信，在裴石镇通过建设“四川省巴蜀家风传承示范基地”，大力弘扬优秀的民族传统文化，让人民群众树立爱家和爱国主义精神，并在此过程中推动党风廉政建设和扶贫工作取得巨大的成效。 4、拍摄内容 本片以宜宾市南溪区裴石镇“四川省巴蜀家风传承示范基地”的筹划、建设、立项过程为主线，记录裴石镇政府由于在开展扶贫帮困、新农村建设以及其他各类工作中实实在在体会到，以“家风家训”为切入点进行思想工作比任何形式的宣讲更能让群众产生认同感，并重拾家风家训等传统文化精髓，自觉地约束自己和家人的行为。因此，启动策划并积极组织申报建设“四川省巴蜀家风传承示范基地”。通过省社科联专家历史1年多的系统、科学、深度的调研，收集整理当地家谱并进行辐射巴蜀的对比研究，形成了非常具有价值的一系列成果。基地已经获得立项，也将于2017年11月23日举行成立仪式。 本片以纪实手法展现宜宾市委市府、南溪区裴石镇以及社会各界人士在推动建设“四川省巴蜀家风传承示范基地”的过程和取得的各项成果，以及自古以来巴蜀家风文化的形成、传承和发扬进程，以及由此衍生出的孝文化、忠文化、礼文化、爱家文化、爱国文化等丰富内涵。 4、影片类型 5-6分钟微电影/1080P |  |  |  |  |
| 项目计划进度和阶段目标 | 初期（ 2017 年 11 月 6 日至 2017 年 11 月 12 日）： 完成微电影的镜头脚本以及配音稿的创作 |  |  |  |  |
|  | 中期（ 2017 年 11 月 15 日至 2017 年 11 月 25 日）： 完成微电影的实际拍摄，积累剪辑素材，整理拍摄的镜头和素材，重点镜头的校色。 |  |  |  |  |
|  | 结期（ 2017 年 11 月 25 日至 207 年 12 月 10 日）： 完成整个影片的后期剪辑并输出。 |  |  |  |  |
| 项目开支预算 | 支持科目 | 金额 |  | 备注 |  |
|  | 1、策划剧本配音稿 | 8000元 |  |  |  |
|  | 2、摄影导演、美术、灯光组 | 20000元 |  |  |  |
|  | 3、拍摄器材租金（拍摄周期为10天） | 29000元 |  | 1、摄影器材费：Canon 6D高清摄像机、定焦镜头16mm\35mm\50mm\85mm\70-200mm、三脚架（高、中、低） 1100/天 2、监视器 300/天 3、Lighting Equipment照明器材费:2.5W、1.2W/12头、6头、灯腿一套、柔光片 黑棋若干 200/天 4、Rail cars 电影轨道车 300/天 5、大疆DJI Inspire2专业航拍无人机 600/天 6、录音收音设备 400/天 |  |
|  | 4、后期剪辑较色 | 15000元 |  | 用渲染的各图层影像，由后期人员合成完整成片，并根据客户及监制、导演意见剪辑成不同版本，以供不同的需要。根据具体故事，由后期合成师制作，包括较色以及栏包等。 |  |
|  | 5、设备拖车及摄制组用车 | 8000元 |  | 800/天×10天 |  |
|  | 6、专业配音及录音棚声音采集 | 3000元 |  | 由剧本设计需要，由专业配音师根据镜头配音，根据剧情配上合适背景音乐和各种音效 |  |
|  | 7、交通与食宿 | 20000元 |  | 10人×200元/天×10天 |  |
|  | 合计 | 103000元 |  |  |  |
| 申报单位意见 | 签字（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 专家评审意见 | 签字（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 评审办公室初审意见 | 签字（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 评审委员会意见 | 签字（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |